## Impedimentos
ID | Story | Impedimento | Descrição do Impacto | Data Limite | Impacto | Status | Follow UP
7 | Id da Story | Falta de Ambiente para validar a solução proposta. | Sem o ambiente nosso time irá parar pois não irá conseguir validar a solução. | 2022-06-20 | 3 | Mapeado | [10/06] Fiz uma reunão com o fulano para pedir ajudar. [13/06] Fulano retornou dizendo que tem a previsão de resolver o ambiente até semana que vem.
[5 empty] | 2 | Mitigado
|  |  |  | 2022-12-10 | 3 | Mapeado
[5 empty] | 1 | Realizado
[5 empty] | 2 | Realizado
[5 empty] | 3 | Mapeado
[5 empty] | 1 | Mitigado
[5 empty] | 1 | Mapeado

## Exposição
Mapeado | 2.5
Mitigado | 1.5
Realizado | 1.5
Total | 2