## Burndown Dados - Total
Sprint | Backlog em pontos | Velocity Realizada | Restante | Guia | Med. Velocity | Projeção | Ideal
S 01 | 1000 | 50 | 950 | 1000 | 50 | 50 | 83.3333
S 02 | 1000 | 61 | 889 | 916.6667 | 55.5 | 55.5 | 83.3333
S 03 | 1000 | 80 | 809 | 833.3333 | 63.6667 | 63.6667 | 83.3333
S 04 | 1000 | 96 | 713 | 750 | 79 | 79 | 83.3333
S 05 | 1000 | 98 | 615 | 666.6667 | 91.3333 | 91.3333 | 83.3333
S 06 | 1000 | 88 | 527 | 583.3333 | 94 | 94 | 83.3333
S 07 | 1000 | 96 | 431 | 500 | 94 | 94 | 83.3333
S 08 | 1000 | 21 | 410 | 416.6667 | 68.3333 | 68.3333 | 83.3333
S 09 | 1000 | 17 | 393 | 333.3333 | 44.6667 | 44.6667 | 83.3333
S 10 | 1000 | 80 | 313 | 250 | 39.3333 | 39.3333 | 83.3333
S 11 | 1000 | 91 | 222 | 166.6667 | 62.6667 | 62.6667 | 83.3333
S 12 | 1000 | 0 | 222 | 83.3333 |  | 57 | 83.3333