## Dados do SPRINT
Sprint |  | Dias do Sprint | Guia | Pontos que Faltam
Inicio | 2022-08-29 | 1 | 35 | 35
Fim | 2022-09-09 | 2 | 31.5 | 35
Dias Uteis | 10 | 3 | 28 | 30
Compromisso | 35 | 4 | 24.5 | 22
Ritmo | 3.5 | 5 | 21 | 22
|  | 6 | 17.5 | 22
|  | 7 | 14 | 19
|  | 8 | 10.5 | 18
|  | 9 | 7 | 13
|  | 10 | 3.5 | 5
|  | 11 | 0